## Slide 1: Análisis de Valor Agregado
Administración de Proyectos II
Esteban Benavides Cruz / Gabriel / Marianne Cordero Jiménez / Esteban Leandro Marín / José Andrés Sandí

## Slide 2
 | Nombre | Costo | Inicial | Finalización
1 | Adquisición de servicio de hosting y dominio | 75,600.00 | 4/27/2014 | 6/4/2014
2 | Instalación del CSM | 1,632.00 | 6/4/2014 | 6/9/2014
3 | Administración del proyecto | 3,075,000.00 | 5/20/2014 | 9/18/2014
4 | Adquisición de servicio de fotografía | 85,000.00 | 5/27/2014 | 6/23/2014
5 | Repositorio de contenido multimedia | 1,385,600.00 | 6/23/2014 | 7/8/2014
6 | Diseño de la página | 1,407,400.00 | 7/7/2014 | 7/21/2014
7 | Programación | 1,825,293.00 | 7/11/2014 | 8/18/2014
8 | Pruebas | 611,200.00 | 8/18/2014 | 9/10/2014
9 | Capacitación | 1,208,275.00 | 9/3/2014 | 9/17/2014
10 | Saldo retenido | 325,000.00 |  | 
 | Presupuesto | 10,000,000.00 |  | 

## Slide 3
1 mes | 2 mes | 3 mes | 4 mes | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 | 3 | 3 | 3 | 
4 | 5 | 7 | 8 | 
 | 6 |  | 9 | 
930,982.00 | 3,561,750.00 | 2,594,043.00 | 2,588,225.00 | 9,675,000.00
 |  |  | Total | 10,000,000.00

## Slide 4
Mes | Gasto Mensual | Acumulado | Peso | Trabajo
1 | 930,982.00 | 930,982.00 | 9.62 | 25.00
2 | 3,561,750.00 | 4,492,732.00 | 46.44 | 50.00
3 | 2,594,043.00 | 7,086,775.00 | 73.25 | 75.00
4 | 2,588,225.00 | 9,675,000.00 | 100.00 | 100.00
Total | 9,675,000.00 |  |  | 
TR | 54%
PR | 80%
AC | 5,669,420.00
EV | 5,102,478.00
CV | (566,942.00)
SV | (1,984,297.00)
CPI | 0.90
SPI | 0.72
CSI | 0.65

## Slide 5: Impacto del cambio en el proyecto
Administración de Proyectos II
Esteban Benavides Cruz / Gabriel / Marianne Cordero Jiménez / Esteban Leandro Marín / José Andrés Sandí

## Slide 6: Actividades
Para poder satisfacer el cambio en el proyecto, es necesario realizar las siguientes actividades:
Recopilar información de clientes
Diseñar la página de clientes
Generar contenido de la página de clientes

## Slide 7: Riesgos
Debido al cambio en el proyecto, se identificaron los siguientes riesgos:
Atrasos con entregables del proyecto
Insatisfacción por parte del cliente

## Slide 8: Tiempo
Debido a las nuevas actividades del proyecto, se generará un retraso de 11 días en el proyecto.
Actividad | Duración
Recopilación de clientes | 2 días
Diseño de página de clientes | 5 días
Generar contenido de página | 4 días

## Slide 9: Costo
Debido a las actividades, y sus recursos respectivos, se aumentaron los costos del proyecto. En la siguiente tabla se detallan más los costos.
Detalle de costo |  |  | 
actividad | Recurso | Duración | Costo
Recopilación de clientes | Administrador de proyectos | 2 días | 362,000
Diseño de página de clientes | Diseñador gráfico | 5 días | 620,000
Generar contenido de página | Programador | 4 días | 435,200
total | 1,417,200 |  |